## WBS
프로젝트 WBS (Work Breakdown Structure)
슬기로운 실무 생활 | ericshim.tistory.com | ¦ | brunch.co.kr/@ericshim
프로젝트명 |  |  |  | 기준일 | 2026-06-15 | ← 기준일 변경 가능 |  |  | 소계 간트: | 표시
클라이언트 |  |  |  | PM
범 례 | 완료 | 진행중(완) | 진행중(잔) | 대기 | 보류 | 삭제 | ⚠마감초과 | ⚡미래완료
WBS | 업무명 | 파트 | 담당자 | 등급 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진행률 | 상태 | 메세지(자동) | 메모(사용자) | 2026년 5월 | [6 empty] | 2026년 6월 | [29 empty] | 2026년 7월 | [30 empty] | 2026년 8월
 | time axis 2026-05-25 to 2026-08-21
 | time axis 2026-05-25 to 2026-08-21
공휴일 표시 (Y=출근) | bar: 2026-06-06; 2026-08-15
기준일 → | bar: 2026-06-15
WBS | 업무명 | 파트 | 담당자 | 등급 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진행률 | 상태 | 메세지(자동) | 메모(사용자)
1.0 | 기획 |  |  |  | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 11 | 100% | bar: 2026-05-25 to 2026-05-29; 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-07-03; 2026-07-06 to 2026-07-10; 2026-07-13 to 2026-07-17; 2026-07-20 to 2026-07-24; 2026-07-27 to 2026-07-31; 2026-08-03 to 2026-08-07; 2026-08-10 to 2026-08-14; 2026-08-17 to 2026-08-21
1.1 | 요구사항 분석 | PM | 김지호 | 특급 | 2026-05-26 | 2026-05-30 | 5 | 100% | 완료
1.1.1 | 현황 파악 및 분석 | PM | 김지호 | 특급 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3 | 100% | 완료
1.1.2 | 요구사항 문서화 | PM | 김지호 | 특급 | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 3 | 100% | 완료
1.2 | 콘셉트 기획 | 디자인 | 이수현 | 고급 | 2026-05-29 | 2026-06-04 | 7 | 100% | 완료
1.3 | 레퍼런스 조사 | 디자인 | 이수현 | 고급 | 2026-05-31 | 2026-06-04 | 5 | 100% | 완료
1.4 | 킥오프 미팅 | 전체 | 김지호 | 특급 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 100% | 완료
2.0 | 디자인 |  |  |  | 2026-06-06 | 2026-07-20 | 45 | 55.46% | bar: 2026-05-25 to 2026-05-29; 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-07-03; 2026-07-06 to 2026-07-10; 2026-07-13 to 2026-07-17; 2026-07-20 to 2026-07-24; 2026-07-27 to 2026-07-31; 2026-08-03 to 2026-08-07; 2026-08-10 to 2026-08-14; 2026-08-17 to 2026-08-21
2.1 | UI/UX 설계 | 디자인 | 이수현 | 고급 | 2026-06-06 | 2026-06-23 | 18 | 85.02% | 진행중
2.1.1 | 사용자 리서치 | 디자인 | 이수현 | 고급 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 3 | 100% | 완료
2.1.2 | 정보 구조 설계 | 디자인 | 이수현 | 고급 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3 | 100% | 완료
2.1.3 | 와이어프레임 설계 | 디자인 | 이수현 | 고급 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 4 | 100% | 완료
2.1.4 | UI 디자인 시스템 | 디자인 | 이수현 | 고급 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 4 | 100% | 완료
2.1.5 | 프로토타입 제작 | 디자인 | 이수현 | 고급 | 2026-06-14 | 2026-06-23 | 10 | 11.11% | 진행중
2.1.6 | 사용성 검토·리뷰 | 디자인 | 이수현 | 고급 | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 3 | 99% | 진행중 | ⚠ 마감 초과
2.2 | 비주얼 디자인 | 디자인 |  |  | 2026-06-16 | 2026-07-06 | 21 | 0% | 진행중
2.2.1 | 2D 그래픽 제작 | 디자인 | 박민준 | 중급 | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 14 | 0% | 진행중
2.2.2 | 3D 모델링 | 3D | 최준혁 | 고급 | 2026-06-16 | 2026-07-06 | 21 | 0% | 변경 |  | 범위 20→35개
2.2.3 | 텍스처·재질 작업 | 3D | 최준혁 | 고급 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 7 | 0% | 대기 |  | 3D 완료 후
2.3 | 영상·모션 | 영상 | 정다은 | 중급 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 21 | 0% | 대기 |  | 2.2 완료 후
2.4 | 인터랙티브 UI | 개발 | - | - | 2026-06-23 | 2026-07-06 | 14 | 0% | 삭제
2.5 | 모바일 최적화 | 디자인 | 이수현 | 고급 | 2026-06-25 | 2026-07-10 | 16 | 100% | 완료 | ⚡ 미래 날짜 완료 이상
3.0 | 개발 |  |  |  | 2026-06-20 | 2026-07-27 | 38 | 0% | bar: 2026-05-25 to 2026-05-29; 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-07-03; 2026-07-06 to 2026-07-10; 2026-07-13 to 2026-07-17; 2026-07-20 to 2026-07-24; 2026-07-27 to 2026-07-31; 2026-08-03 to 2026-08-07; 2026-08-10 to 2026-08-14; 2026-08-17 to 2026-08-21
3.1 | 개발 환경 구축 | 개발 | 강태양 | 고급 | 2026-06-20 | 2026-06-23 | 4 | 0% | 대기
3.2 | 프론트엔드 | 개발 | 강태양 | 고급 | 2026-06-23 | 2026-07-13 | 21 | 0% | 대기
3.2.1 | UI 컴포넌트 개발 | 개발 | 강태양 | 고급 | 2026-06-23 | 2026-07-07 | 15 | 0% | 대기
3.2.2 | 인터랙션·애니메이션 | 개발 | 이개발 | 중급 | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 14 | 0% | 보류 |  | 리소스 부족
3.3 | 백엔드·서버 | 개발 | 홍승민 | 고급 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 21 | 0% | 대기
3.3.1 | API 설계 및 개발 | 개발 | 홍승민 | 고급 | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 14 | 0% | 대기
3.3.2 | 데이터 연동 | 개발 | 홍승민 | 고급 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 8 | 0% | 대기
3.4 | QA·테스트 | QA | 윤서연 | 중급 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 7 | 0% | 대기
3.4.1 | 기능 테스트 | QA | 윤서연 | 중급 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | 5 | 0% | 대기
3.4.2 | 성능·통합 테스트 | QA | 윤서연 | 중급 | 2026-07-25 | 2026-07-27 | 3 | 0% | 대기
4.0 | PM·커뮤니케이션 |  |  |  | 2026-05-26 | 2026-08-03 | 70 | 46.49% | bar: 2026-05-25 to 2026-05-29; 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-07-03; 2026-07-06 to 2026-07-10; 2026-07-13 to 2026-07-17; 2026-07-20 to 2026-07-24; 2026-07-27 to 2026-07-31; 2026-08-03 to 2026-08-07; 2026-08-10 to 2026-08-14; 2026-08-17 to 2026-08-21
4.1 | 클라이언트 주간 보고 | PM | 김지호 | 특급 | 2026-05-26 | 2026-08-03 | 70 | 28.99% | 진행중
4.2 | 내부 진행 미팅 | PM | 김지호 | 특급 | 2026-05-26 | 2026-08-03 | 70 | 28.99% | 진행중
4.3 | 리스크 관리 | PM | 김지호 | 특급 | 2026-05-26 | 2026-08-03 | 70 | 28.99% | 진행중
4.4 | 프로젝트 문서 관리 | PM | 김지호 | 특급 | 2026-05-26 | 2026-06-07 | 13 | 99% | 진행중 | ⚠ 마감 초과
5.0 | 검수·납품 |  |  |  | 2026-07-25 | 2026-08-03 | 10 | 0% | bar: 2026-05-25 to 2026-05-29; 2026-06-01 to 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-12; 2026-06-15 to 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-26; 2026-06-29 to 2026-07-03; 2026-07-06 to 2026-07-10; 2026-07-13 to 2026-07-17; 2026-07-20 to 2026-07-24; 2026-07-27 to 2026-07-31; 2026-08-03 to 2026-08-07; 2026-08-10 to 2026-08-14; 2026-08-17 to 2026-08-21
5.1 | 내부 최종 검수 | 전체 | 김지호 | 특급 | 2026-07-25 | 2026-07-28 | 4 | 0% | 대기
5.2 | 클라이언트 검수 | PM | 김지호 | 특급 | 2026-07-28 | 2026-07-30 | 3 | 0% | 대기
5.3 | 수정 반영 | 전체 | - | - | 2026-07-31 | 2026-08-02 | 3 | 0% | 보류
5.4 | 최종 납품 | PM | 김지호 | 특급 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 0% | 대기
프로젝트 전체 현황
전체 시작일 | 2026-05-26
전체 종료일 | 2026-08-03
기준일 | 2026-06-15
전체 진행률 | 40.03%
⚠ 마감 초과 | 2
⚡ 미래완료 이상 | 1
슬기로운 실무 생활 ¦ ericshim.tistory.com ¦ brunch.co.kr/@ericshim ¦ 참고용 예시입니다. 실제 적용 시 내부 기준에 맞게 수정하세요.
Formulas:
보류 = IFERROR(MINIFS([보류, row below]:F18,[상태, row below]:J18,"<>삭제"),"")
삭제 = IFERROR(MAXIFS([삭제, row below]:G18,[상태, row below]:J18,"<>삭제"),"")

## 대시보드
프로젝트 진행 현황 대시보드
슬기로운 실무 생활 | ericshim.tistory.com | ¦ | brunch.co.kr/@ericshim
기준일 | 2026-06-15
전체 진행률
40.03%
상태별 현황
완료 | 11 | ■■■■■■■■■■■
진행중 | 9 | ■■■■■■■■■
대기 | 14 | ■■■■■■■■■■■■■■
보류 | 2 | ■■
변경 | 1 | ■
삭제 | 1 | ■