## wbs원본
1차 프로젝트 WBS(Work Breakdown Structure)
프로젝트명 | 보행자 검색/추적을 위한 실시간 관제 프로그램 |  |  |  | 기준일 | 2026.06.24 - 2026.07.25
클라이언트 | DW 아카데미, 김명호 |  |  |  | PM | 박정호 |  |  | 2026년 6월 | [5 empty] | 2026년 7월
[9 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
WBS | 작업명 | 파트 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진행률 | 상태 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 기획
1.1.1 | 아이디어 토론 | 전체 | 박정호 | 2026.06.25 | 2026.06.26 | 2 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 25 목 to 2026년 6월 26 금
1.1.2 | 유사사이트 분석(벤치마킹) | 전체 | 박정호, 장동근, 이윤호 | 2026.06.25 | 2026.06.25 | 1 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 25 목
1.2 | 요구사항명세서 작성 | 전체 | 박정호 외 3인 | 2026.06.25 | 2026.06.26 | 1 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 25 목 to 2026년 6월 26 금
1.3.1 | 기능명세서 작성 | 전체 | 이규찬 외 3인 | 2026.06.25 | 2026.06.26 | 2 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 25 목 to 2026년 6월 26 금
1.3.2 | 유즈케이스 다이어그램 작성 | 전체 | 장동근 | 2026.06.25 | 2026.06.26 | 2 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 25 목 to 2026년 6월 26 금
1.4 | 기획PPT 작성 | 디자인 | 이윤호 | 2026.06.25 | 2026.06.26 | 2 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 25 목 to 2026년 6월 26 금
2 | 디자인
2.1 | UI/UX 설계 | 디자인 | 장동근 | 2026.06.29 | 2026.06.29 | 1 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 29 월
2.2 | 와이어 프레임 작성 | 디자인 | 이규찬 | 2026.06.29 | 2026.06.29 | 1 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 29 월
3 | 개발
3.1 | 업무 분장 | 전체 | 박정호 | 2026.06.29 | 2026.06.29 | 1 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 29 월
3.2 | 개발환경 구축 | 개발 | 박정호 | 2026.06.29 | 2026.06.30 | 2 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 29 월 to 2026년 6월 30 화
3.3 | 회원가입 | 개발 | 이규찬 | 2026.06.29 | 2026.07.10 | 10 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 29 월 to 2026년 7월 3 금; 2026년 7월 6 월 to 2026년 7월 10 금
3.3.1 | 화원 관리 시스템 | 개발 | 장동근 | 2026.06.29 | 2026.07.10 | 10 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 29 월 to 2026년 7월 3 금; 2026년 7월 6 월 to 2026년 7월 10 금
3.4 | AI 객체 탐지 | 개발 | 박정호 | 2026.06.29 | 2026.07.10 | 10 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 29 월 to 2026년 7월 3 금; 2026년 7월 6 월 to 2026년 7월 10 금
3.5 | 얼굴 인식 | 개발 | 박정호 | 2026.06.29 | 2026.07.10 | 10 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 29 월 to 2026년 7월 3 금; 2026년 7월 6 월 to 2026년 7월 10 금
3.6 | 미니맵 | 개발 | 김태준 | 2026.07.01 | 2026.07.10 | 8 | 80% | 중단 | bar: 2026년 7월 1 수 to 2026년 7월 3 금; 2026년 7월 6 월 to 2026년 7월 10 금
3.7.1 | 리드 히스토리 | 개발 | 이윤호 | 2026.06.29 | 2026.07.10 | 10 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 29 월 to 2026년 7월 3 금; 2026년 7월 6 월 to 2026년 7월 10 금
3.7.2 | 탐지 히스토리 | 개발 | 이윤호 | 2026.06.29 | 2026.07.13 | 11 | 100% | 완료 | bar: 2026년 6월 29 월 to 2026년 7월 3 금; 2026년 7월 6 월 to 2026년 7월 10 금; 2026년 7월 13 월
3.8 | 통합 관제 화면(대시보드) | 개발 | 장동근 | 2026.07.06 | 2026.07.13 | 6 | 100% | 완료 | bar: 2026년 7월 6 월 to 2026년 7월 10 금; 2026년 7월 13 월
3.9.1 | 테스트 및 코드 품질 개선 | QA | 박정호 외 4인 | 2026.07.10 | 2026.07.13 | 2 | 100% | 완료 | bar: 2026년 7월 10 금; 2026년 7월 13 월
3.9.2 | 단위 테스트 및 오류 수정 | QA | 박정호 외 4인 | 2026.07.13 | 2026.07.14 | 2 | 100% | 완료 | bar: 2026년 7월 13 월 to 2026년 7월 14 화
3.9.3 | 코드 검토 및 디버깅 | QA | 박정호 외 3인 | 2026.07.14 | 2026.07.15 | 2 | 100% | 완료 | bar: 2026년 7월 14 화 to 2026년 7월 15 수
4 | 발표 자료
4.1 | 발표 PPT 작성 | 문서 | 박정호 외 4인 | 2026.07.16 | 2026.07.21 | 3 | 100% | 완료 | bar: 2026년 7월 16 목; 2026년 7월 20 월 to 2026년 7월 21 화
5 | 발표 준비
5.1 | 발표 리허설 | 발표 | 미정 | 2026.07.21 | 2026.07.24 | 4 | 100% | 완료 | bar: 2026년 7월 21 화 to 2026년 7월 24 금
5.2 | 최종 발표 | 발표 | 미정 | 2026.07.24 | 2026.07.24 | 1 | 50% | 진행중 | bar: 2026년 7월 24 금

## wbs개량
1차 프로젝트 WBS(Work Breakdown Structure)
프로젝트명 | 보행자 검색/추적을 위한 실시간 관제 프로그램 |  |  | 기준일 | 2026.06.25 - 2026.07.24
클라이언트 | DW 아카데미, 김명호 |  |  | PM | 박정호
WBS | 작업명 | 파트 | 담당자 | 1주차 |  | 2주차 | 3주차 | 4주차
1 | 기획
1.1 | 기획 및 유사사이트 분석 | 기획 | 박정호 외 4인
1.2 | 요구사항 및 기능 설계 | 기획 | 박정호 외 4인
1.3 | 기획 발표자료 제작 | 디자인 | 이윤호
2 | 디자인
2.1 | UI/UX 설계 | 디자인 | 장동근
3 | 개발
3.0.1 | 개발 준비 | 개발 | 박정호
3.1 | 회원가입 | 개발 | 이규찬
3.2 | 화원 관리 시스템 | 개발 | 장동근
3.3 | AI 객체 탐지 | 개발 | 박정호
3.4 | 얼굴 인식 | 개발 | 박정호
3.5 | 미니맵 | 개발 | 김태준
3.6 | 히스토리 관리 | 개발 | 이윤호
3.7 | 통합 관제 화면(대시보드) | 개발 | 장동근
3.8 | 테스트 및 품질 개선 | QA | 박정호 외 3인
4 | 발표
4.1 | 발표 자료제작 및 준비 | 문서, 발표 | 박정호 외 4인
4.2 | 최종 발표 | 발표 | 미정